## Checklist
Prioridade | Área | Item | Seção do documento | Status | Observação
P0 (antes do beta de outubro) | Segurança | Verificação confiável de idade no cadastro (documento ou biometria facial com prova de vida), usando também o sinal de idade das lojas quando disponível, além de SMS e captcha | 7 e 12 | A fazer | O ECA Digital veda a autodeclaração como único método; sanções previstas a partir de nov/2026; confirmar o desenho com advogado
P0 (antes do beta de outubro) | Segurança | Campo de status de verificação em cada usuário, preparado para ligar o facial depois sem refazer o cadastro | 12 | A fazer | Estados sugeridos: não verificado, em análise, verificado
P0 (antes do beta de outubro) | Segurança | Denúncia de perfis e moderação básica | 12 | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Segurança | Termos de uso e política de privacidade (LGPD) | 12 | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Métricas | Links e QR codes de origem por influenciador, vendedor, evento e parceiro | 4 e 11 | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Métricas | Registro de ativação, retenção e conversão | 11 | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Marca | Nome "Valentine's Day" no app e no domínio | 1 | A fazer | O app mostra "fecon"; confirmar também o endereço da versão
P0 (antes do beta de outubro) | Ajuste | Corrigir o layout do chat (busca e horário cortados na borda direita) |  | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Ajuste | Melhorar o contraste do nome e da legenda nos reels |  | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Ajuste | Corrigir textos (concordância de gênero e acentos) |  | A fazer
P0 (antes do beta de outubro) | Conteúdo | Trocar as fotos de teste por imagens fictícias ou licenciadas |  | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Assinatura | Planos Plus, Gold, Platinum/VIP e Black | 5 | A fazer | Recursos de cada plano ainda a definir com o Francisco
P1 (antes do lançamento) | Assinatura | Plano anual e pré-venda de fundador | 4 e 5 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Avulsas | Loja de compras avulsas (impulso, super curtida, ver quem curtiu, desfazer, mensagem prioritária, trocar de cidade) | 6 | A fazer | Hoje Voltar, Super e Curtiram você aparecem livres; os 28 itens entram, liberados por ordem de prioridade
P1 (antes do lançamento) | Pagamentos | PIX por parceiro regulado | 10 | A fazer | Parceiro ainda a definir
P1 (antes do lançamento) | Privacidade | Modo reservado (básico e plus) | 7 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Privacidade | Escolha de quem vê as fotos | 7 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Segurança | Selo de perfil verificado, concedido de graça a quem concluir a biometria facial | 6 e 12 | A fazer | Sugestão: grátis, em vez de vender por R$ 10
P1 (antes do lançamento) | Segurança | Reverificação por biometria facial com prova de vida em compras, no modo reservado e em perfis denunciados | 12 | A fazer | Via fornecedor (Unico, Serpro, idwall ou similar); pedir cotação; não guardar a imagem no app
P1 (antes do lançamento) | Segurança | Consentimento claro (LGPD) para o uso de dado biométrico, pedido no momento da verificação | 12 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Presentes | Presentes virtuais e créditos de presente | 6 e 7 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Reels | Gorjeta e destaque pago nos reels | 6 e 7 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Marketing | Página de pré-cadastro com teaser e contagem regressiva | 4 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Marketing | Regra de liberação por estado a partir de 10 mil inscritos, com contador "faltam X para abrir no seu estado" e convite de amigos | 4 | A fazer | Decisão: 10 mil em cada estado
P1 (antes do lançamento) | Marketing | Campanhas de gamificação por estado para chegar aos 10 mil inscritos |  | A fazer | Ranking de estados, metas por cidade, prêmios e benefícios por convite
P1 (antes do lançamento) | Convites | Convites em 4 camadas com link e código, registro de quem convidou quem, convite válido (verificação de idade + 3 dias de uso) e recompensas só dentro do app, com teto por pessoa | 14 | A fazer | Valores das recompensas ainda a confirmar com o Francisco
P1 (antes do lançamento) | Convites | Painel do usuário com a própria rede (convites, válidos e recompensas) e o progresso do estado | 14 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Convites | Painel administrativo das 50 sementes por estado: convites, inscritos verificados, conversão por camada e por estado, custo por inscrito | 14 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Convites | Antifraude: uma conta por pessoa verificada, limite de convites por dia, bloqueio de autoconvite e de contas repetidas por dispositivo | 14 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Reels | Limitar os vídeos dos reels a 15 segundos | 15 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Avulsas | Regra de preço mínimo de R$ 6,00 nos itens avulsos (pacote ou preço ajustado) | 6 | A fazer | Itens abaixo disso: dia sem limites, super curtida, presente simples, desfazer um "não" e gorjeta
P1 (antes do lançamento) | Marca | Estrutura que permita trocar o nome ("fecon" por enquanto) e a identidade visual depois, sem refazer o app | 15 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Infraestrutura | Teste de carga | 3 e 12 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Lojas | Envio às lojas Apple e Google até meados de dezembro | 3 e 12 | A fazer
P1 (antes do lançamento) | Operação | Suporte e moderação preparados para o pico de usuários | 3 | A fazer
P2 (depois) | Patrocínio | Cartões patrocinados, perfil de marca, enquetes e cupons | 8 | A fazer
P2 (depois) | Patrocínio | Painel de campanhas dos patrocinadores e relatório mensal | 8 | A fazer
P2 (depois) | Sorteio | Códigos únicos, registro e auditoria do sorteio de motos | 9 | A fazer | Adiado: fora do lançamento; só ativar com autorização do Ministério da Fazenda
P2 (depois) | Avulsas | Remover anúncios | 6 | A fazer
P2 (depois) | Pagamentos | Carteira e cashback com o Ysay Bank | 10 | A fazer | Depende de regulação do Banco Central ou de parceiro
P2 (depois) | Segurança | Reverificação periódica de usuários ativos, com prazo e incentivo (dias de plano grátis ou selo) | 12 | A fazer | Depois dos primeiros meses do lançamento
P2 (depois) | Segurança | Conformidade com as regras de privacidade da Europa | 12 | A fazer | Para a expansão
Legenda: azul com fundo amarelo = campo editável (status e observação). "Seção do documento" refere-se à numeração da especificação para o desenvolvedor.